Российская Федерация

Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.03.2018 г. № 33/7

Об утверждении отчета по реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2012-2015 и на период до 2025 года, утвержденной решением Думы города Усолье-Сибирское от 27.09.2012 года № 51/6 (с внесенными изменениями от 30.03.2017 года № 20/6) за 2017 год.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:

- Утвердить отчет по реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2012-2015 и на период до 2025 года, утвержденной решением Думы города Усолье-Сибирское от 27.09.2012 года № 51/6 (с внесенными изменениями от 30.03.2017 года № 20/6) за 2017 год.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Председатель Думы

города Усолье-Сибирское                                                                 Н.А. Ефремкина

Утвержден

решением Думы города Усолье-Сибирское

от 29.03.2017 г. № 33/7

Отчет по реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2012-2015 и на период до 2025 года, утвержденной решением Думы города Усолье-Сибирское от 27.09.2012 года № 51/6 (с внесенными изменениями от 30.03.2017 года № 20/6) за 2017 год.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2025 года утверждена решением Думы города Усолье-Сибирское от 27.09.2012 года № 51/6 (с внесенными изменениями от 30.03.2017 года № 20/6) (далее – Программа).

Цели актуализированной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:

Целью актуализированной Программы, разработанной на основании Генерального плана муниципального образования "город Усолье-Сибирское" до 2025 года, Схемы теплоснабжения, Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период 2016 - 2025 годов.

В документе разработан единый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Для повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в городе поставлены следующие задачи:

- строительство, реконструкция, модернизация систем водоснабжения, водоотведения;

- строительство, реконструкция, модернизация систем теплоснабжения;

- строительство, реконструкция, модернизация систем электроснабжения;

- модернизация системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Объем и источники финансирования:

По предварительным расчетам объем финансирования составляет:

Мероприятия, планируемые к проведению на системах холодного водоснабжения и водоотведения, - 1 482,638 млн. рублей.

Мероприятия, планируемые к проведению на системах горячего водоснабжения и теплоснабжения, - 558,98 млн. рублей.

Мероприятия, планируемые к проведению на системах электроснабжения, - 247,77 млн. рублей.

Мероприятия по установке общедомовых приборов учета ХВС.

Источниками финансирования являются средства организаций коммунального комплекса. К реализации мероприятий Программы могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Финансирование за счет средств бюджета города осуществляется в пределах ассигнований на очередной финансовый год.

Реализация программы в 2017 году осуществлялась по следующим направлениям:

Теплоснабжение:

- Строительство тепловой сети «Распределительная сеть N 14 УТС ТЭЦ-11)». Сметная стоимость работ 177,45 млн. руб. Срок выполнения 2017 год;

- Работы на тепловой сети «Распределительная сеть N 10 УТС ТЭЦ-11». Сметная стоимость выполнения работ 71,8 млн. руб. Срок выполнения 2017 год.

- Строительство ТНС-6. Сметная стоимость работ 12,6 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.

- Реконструкция распределительной сети N 12. Сметная стоимость выполнения работ 3,087 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.

- Строительство новой проходной на ТНС-2. Сметная стоимость выполнения работ 6,09 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.

- Строительство бокса для стоянки спецтехники. Сметная стоимость выполнения работ 12,07 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.

Водоснабжение:

- Оснащение общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения многоквартирных жилых домов. Необходима установка общедомовых счетчиков холодной воды. Срок реализации 2017 год.

Электроснабжение:

- Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф. 1 ул. Кирзаводская от ТП-153. Стоимость выполнения работ 0,61 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.

- Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф. 1 ул. Кирпичная от ТП-153. Стоимость выполнения работ 0,31 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.

- Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф. 1 ул. Жуковского от ТП-74. Стоимость выполнения работ 0,43 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.

- Капитальный ремонт 34 ТП. Стоимость выполнения работ 5,0 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.

В рамках реализации данной программы в 2017 г. были выполнены за счет собственных денежных средств организаций коммунального комплекса следующие мероприятия:

Теплоснабжение:

В связи с тем, что износ головной тепловой сети Ду-800 мм                             (Магистрали № 2) от которой осуществляется теплоснабжения города составляет более 70% ПАО «Иркутскэнерго» было принято решение о внесении изменении мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей города, заменить на более приоритетные работы обеспечивающие безаварийную эксплуатацию и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города в сфере теплоснабжения, по капительному ремонту (Магистрали № 2) с полной перекладкой теплосети по существующей трассировке протяженностью 282 м в двухтрубном исполнении со 100% заменой лотков и плит перекрытий, а так же замена сальниковых компенсаторов на сильфонные необходимой для бесперебойной поставки тепловой энергии. Общая протяженность Магистрали №2 составляет 2617 м. в двухтрубном исполнении из них с 2013 по 2017 годы заменено  1510 м в двухтрубном исполнении. Также ПАО «Иркутскэнерго» были проведены мероприятия по улучшению и замене тепловой изоляции в результате, которых на тепловых сетях, как следствие, – сокращены тепловые потери, а также утечки теплоносителя, обеспечена надежность теплоносителя.

Водоснабжение:

В рамках исполнения Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ресурсоснабжающая организация обязана установить коллективные (общедомовые) приборы учета в тех многоквартирных домах, где собственники помещений не исполнили обязательства в установленный срок. В связи с чем ресурсоснабжающая организация ООО «Аква Сервис» провела оснащение общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения многоквартирные жилые дома в количестве 125 шт. на сумму 3,125 млн. рублей.

Так же в 2017 году начато исполнения мероприятий по выбору частотно-регулируемых приводов на насосных станциях 1 и 2 подъема воды и замена магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей, выполнено 2400 м из запланированных до 2028 г. 9500 м.

Электроснабжение:

В 2017 году ОГУЭП «Облкоммунэнерго» произвело капитальный ремонт линий электропередач по следующим улицам:

- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф. 1 ул. Кирзаводская от ТП-153. Стоимость выполнения работ 0,61 млн. руб.

- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф. 1 ул. Кирпичная от ТП-153. Стоимость выполнения работ 0,31 млн. руб.

- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф. 1 по ул. Жуковского от ТП-74. Заменен на ул. Ветошкина ввиду наиболее ветхого состояния электрических сетей на данной улице.

Так же ОГУЭП «Облкоммунэнерго» произведен ремонт мягких кровель на 3 трансформаторных подстанциях ТП-153, ТП-133, ТП-118.

За счет бюджетных средств были выполнены следующие мероприятия:

Разработана и утверждена планируемая схема прокладки централизованных сетей. Для получения технических условий от гарантирующей организации ООО «Аква Сервис» необходим предпроектный расчет нагрузки сетей водоснабжения и водоотведения. На сегодняшний день проектный институт АО «Ангарскнефтехимпроект» готов выполнить работы по разработке предпроектного расчета нагрузки сетей. Реализация мероприятия  «Разработка проектной и рабочей документации на строительство магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова» включена в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Усолье-Сибирское», утверждена протоколом заседания рабочей группы по реализации комплексного развития монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Иркутской области от 25.01.2018 г.

Реализация мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта по модернизации производства АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», планировалась за счет средств НО «Фонд развития моногородов». Подача заявки в Фонд развития моногородов на софинансирование расходов Иркутской области и муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в целях реализации мероприятий по строительству данных объектов перенесена на 2018 год в связи с доработкой ПСД и наличием у предприятия задолженности по платежам во внебюджетные фонды.

Заместитель мэра-председатель

комитета по городскому хозяйству

администрации города 							       Д.Г. Тютрин